## INTRODUCCION
Bitacora de pruebas SISTEMA CLINICO
La bitacora de pruebas consta de tres partes: Doctor, Pruebas generales y Registro de Operaciones.
Doctor
En la bitacora de Doctor, el usuario administrador podra registrar los datos correspondientes para cada consulta junto con diagnosticos, reportes, constancias e incapacidad; podra ingresar nuevos usuarios a la plataforma y asignar los perfiles correspondientes a Doctor o Secretaria.
EL perfil de secretaria podra registrar una nueva consulta por orden de llegada para posteriomente ser atendido por el Doctor, gestionar los datos generales previos a la consulta ingresar peso talla presion etc.
Pruebas generales
La bitacora de de pruebas generales corresponde una serie de pruebas funcionales que la entidad debera desarrollar durante el proceso de Gestion de datos. Estas pruebas buscan asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Clinico.

## Doctor
SISTEMA CLINICO
BITÁCORA DE PRUEBAS
TIPO DE PRUEBA: PREREQUISITOS MODULO DOCTOR
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
A | PRUEBAS FUNCIONALES ADMINISTRADOR
A.1 | Ingreso del administrador a todo el sistema | 23 de Marzo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | Debemos de crear modulos para distinguir administrador Doctor y Secretaria
A.2 | Al intentar ingresar como usuario secretaria no deja crear diagnosticos | 23 de Marzo del 2018 | Fabio Mejia | Inesperado | Dejo dentrar al sistema como administrador
A.3 | Creacion de Diagnosticos al finalizar las consultas | 11 de Mayo del 2018 | kevin Hernandez | Satisfactorio | Crear consulta en sql para que podamos imprimir la informacion de cada paciente.
A.4 | Ingreso a la informacion clinica de cada paciente en consulta | 11 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio | Mejorar la visualizacion de la informacion
A.5 | Creacion de diagnosticos, constancias, recetas tipo pdf | 20 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Inesperado | Imprimir mayor informacion sobre el paciente y los datos creados durante la consulta
A.6 | Creacion de nuevos usuarios | 20 de Mayo del 2018 | kevin Hernandez | Satisfactorio | Definir el rol de cada Usuario
A.7 | Limite de tiempo para registrar una nueva consulta | 15 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | Se creara una nueva consulta a partir de 30 minutos del ultimo registro de consulta
A.8 | Registro de informacion previa a la consulta | 15 de Mayo del 2018 | kevin Hernandez | Inesperado | Campos validados para cada registro
A.9 | Menu visible y facil de entender | 11 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio | Manejo del espacio apropiado
A.10 | Guardar Lista de enfermedades Comunes | 18 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | Mostrar una lista de las enfermedades guardadas en la base de datos mediante un select

## Pruebas generales
SISTEMA CLINICO
BITÁCORA DE PRUEBAS
TIPO DE PRUEBA : PRUEBAS FUNCIONALES en el Sistema completo
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
B | PRUEBAS FUNCIONALES OPERACIONESEN EL LOGIN
B.1 | Campos validados con su respectivo tipo de entrada | 11 de Mayo del 2018 | Kevin Hernandez | Satisfactorio | Password y texto
B.2 | Gestionamiento correcto de los datos propuestos por el usuario | 11 de Mayo del 2018 | Kevin Hernandez | Satisfactorio | Diferentes niveles de usuarios
B.3 | Plantillas aplicadas al proceso de login | 11 de Mayo del 2018 | Kevin Hernandez | Satisfactorio | Planilla con iconos
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
1 | PRUEBAS FUNCIONALES Ingreso de citas
1.1 | Ingresa los datos | 15 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio | Ingreso correcto
1.2 | Ingreso de datos erroneos | 15 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | inesperado | Validar campos
1.3 | Ingresa hora de citas | 16 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio | Ingresa misma hora de citas (corregir)
1.4 | Muestra las citas exclusivas de ese dia | 16 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | inesperado | Muestra todas las citas(corregir)
1.5 | Crea expediente por cada cita | 17 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | Solo crea expedinte cuando el paciente no esta registrado
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
2 | PRUEBAS FUNCIONALES Diagnostico
2.1 | Ingrese diagnostico a los pacientes que estan siendo revisados | 17 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio
2.2 | Creacion de constancias recetas y diagnosticos cortos para los pacientes que lo requieran | 17 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio
2.3 | Consula sql para llegar a tabla diagnostico | 17 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | inesperado | Exito luego de varios intentos
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
3 | PRUEBAS FUNCIONALES Grafico de enfermedades comunes
3.1 | Ingreso de informacion de enfermedades comunes | 20 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio
3.2 | Generacion de graficos con informacion de la base de datos | 20 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | inesperado | Datos repetidos (consulta sql para corregir)
3.3 | Seleccion de enfermedades comunes atravez de un select | 20 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Inesperado | Creacion de una opcion para otro (ingresar una nueva enfermedad)
3.4 | Correccion de funcionamiento del grafico | 22 de Mayo del 2018 | Emerson Sibrian | Satisfactorio | Exito al crear datos
Nº PRUEBA | DESARROLLO PRUEBA | FECHA PRUEBA | RESPONSABLE | RESULTADO | OBSERVACIONES
4 | PRUEBAS FUNCIONALES Campos del sistema
4.1 | Campos validados a totalidad | 20 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | Cada campo ingresa el dato esperado
4.2 | Datos ingresados erroneos | 20 de Mayo del 2018 | Fabio Mejia | Satisfactorio | No deja entrar informacion que no sea esperada